## 功能开发记录
开始时间 | 结束时间 | 功能描述
2026-05-18 | 2026-05-28 | 硬件通信：RFID 读卡与工位状态信号采集，含断线重连与稳定检测
2026-05-18 | 2026-05-28 | 视频显示：摄像头画面解码播放，AI 标注叠加，画面自适应缩放
2026-05-20 | 2026-05-28 | 数据与配置：配置文件管理系统参数，数据结构定义
2026-05-20 | 2026-06-05 | 主界面开发：窗体布局、工位图标网格、摄像头画面区域、信号指示条
2026-05-25 | 2026-06-05 | 消息与状态：AI 检测结果接收、挂钩中/挂包成功/放包中状态判定与防抖
2026-05-28 | 2026-06-10 | 语音播报：文字朗读与预录音频双模式，到站提示，音量弹出调节
2026-06-05 | 2026-06-15 | 多 AI 模块：工位与摄像头及 AI 模块灵活配置对应，画面标注坐标校正
2026-06-10 | 2026-06-20 | 系统集成：开机自启、桌面快捷方式、双配置（开发/生产环境分离）
2026-06-10 | 2026-06-20 | 语音生成：自动合成 8 个提示音频文件，音量放大处理
2026-06-15 | 2026-07-10 | 打包发布：exe 打包、源码清理、精简打包、默认生产配置
2026-06-15 | 2026-06-28 | 单元测试：核心功能自动化测试覆盖
2026-07-02 | 2026-07-08 | 画面残留修复：离开工位后画面及时清除