## 功能汇总
功能 | 开始时间 | 结束时间
【构建】build.sh 依赖修复：自动解包项目内 SQLite 开发包(.deps/dpkg-deb)、去掉系统安装依赖，首次编译通过 | 2026-09-03 10:48 | 2026-09-03 14:21
【构建】build.sh 报错追踪会话（排查到包/版本不匹配问题，最终并入上一条修复流程） | 2026-09-03 14:03 | 2026-09-03 14:31
【部署】pack.sh 打包脚本完善：版本号自动读取(v2.0)、CHANGELOG 变更日志生成、ldd 运行库闭包收集、tar.gz 产物 | 2026-09-03 14:22 | 2026-09-03 14:31
【视频】多路 RTSP 拉流 + MPP 硬解(NV12)+ 断线重连/停帧看门狗 | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【AI】RKNN NPU YOLO 推理(yolov5s int8 640, 单输出/3尺度双解析 + NMS) | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【图像】NV12→RGB 预处理软件实现(letterbox 缩放/填充, 检测与显示双路径) | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【围栏】电子围栏：多通道任意多边形配置(JSON 持久化)、射线法命中检测、触发围栏绑定继电器 | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【继电】网络继电器控制(智嵌物联 ASCII 协议)：持久 TCP 断线重连、DI/DO 轮询、多路脉冲、周期开闭模式 | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【报警】报警策略：脉冲(pulse_sec)+回合上限(alarm_max_sec)+重新武装(rearm_sec)、沿触发一句截图证据 | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【联动】DI 输入联动：外部信号(如大门雷达)上升沿触发绑定输出通道，与围栏报警同策略 | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【Web】监控平台：登录会话/改密、MJPEG 实时预览、围栏绘制与保存、通道热插拔增删改/连通测试 + 连通测试、报警查询/删除 | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【存储】报警历史与截图：SQLite(WAL)+ 后台异步写盘、继电器动作历史、按保留天数自动清理 | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11
【系统】systemd 服务(install.sh 注册开机自启)+ 版本化部署包(2026-08-24 已有首版部署产物) | 2026-08-15 | 2026-09-03 16:11